Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

Protopopiatul Botoşani

Parohia Ghilăneşti

Nr. 11 din 18.03.2016

PROIECT PAROHIAL

1. Titlul proiectului: **Muguri de credinţă**
2. Tip de proiect: catehetic
3. Perioada desfăşurării proiectului: 18.03.2016 – 24.04.2016
4. Scopul proiectului: dezvoltarea interesului pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase.
5. Obiectivele proiectului:
* Cunoaşterea şi folosirea noţiunilor din sfera valorilor religioase;
* Manifestarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în propriile atitudini şi comportamente;
* Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală.
1. Grup ţintă/ Beneficiari:

Număr şi categorie beneficiari direcţi: 14 copii din clasele I-IV.

Beneficiari indirecţi: comunitatea locală; familii aparţinătoare ale beneficiarilor direcţi.

1. Activităţi proiect :

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire activitate | Perioada desfășurării activităţii |
| A1 Stabilirea tematicii şi întocmirea materialelor didactice (plan cateheză, jocuri, fișe) | 18.03.2016 |
| A2 Desfăşurarea orelor de cateheză după următorul program:1. De ce trebuie să ne împărtăşim? – 20.03.2016, orele 13.00 – 14.00;
2. Viaţa Sfântului Antim Ivireanul şi a Sfântului Ierarh Nectarie – 27.03.2016, orele 13.00 – 14.00;
3. De ce Biserica are nevoie de tineri?– 03.04.2016, orele 13.00 – 14.00;
4. Unde trebuie să ne închinăm? – 10.04.2016, orele 13.00 – 14.00;
5. De ce să urmăm sfinţilor? – 17.04.2016, orele 13.00 – 14.00;
6. Cum îl putem primi pe Mântuitorul în fiecare zi – 24.04.2015, orele 13.00 – 14.00.
 | 20.03.2016 – 24.04.2016 |
| A3 Recompensarea copiilor cu activitate deosebită la orele de cateheză | 24.04.2016 |
| A4 Mediatizarea proiectului prin postarea de imagini pe site-ul parohiei. | 20.03.2016 – 24.04.2016 |

1. Resurse :

Resurse umane: preot paroh, cântăreţul bisericesc, copii din parohie.

Resurse financiare: -

Resurse materiale: Programa catehetică 2016 (MMB), jocuri de perspicacitate din revista Chemarea Credinţei (copii xerox).

1. Rezultate aşteptate : interes din partea copiilor din parohie, mărirea numărului de copii participanţi la cateheză; folosirea cunoştinţelor acumulate în familie şi la orele de Religie.
2. Evaluare : Monitorizarea desfăşurării activităţilor propuse şi îndeplinirea obiectivelor stabilite în proiect.
3. Mediatizarea proiectului:
* Anunţ în biserica parohială;
* Articol pe site-ul parohiei.

P A R O H,

Pr. Serghei Raţă